## PAAC-2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN / Vigencia | Plan de Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - PAAC VIGENCIA 2021.
Objetivo Plan | Contribuir a la prevención, mejoramiento y creación de herramientas que contribuyan a fortalecer institucionalmente a la Corporación Gilberto Echeverri Mejía en la adopción integral del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011
Monitoreo y Revisión | Subdirectora Administrativa y financiera Líderes de Componentes
Seguimiento | Jefe de Control Interno
Fecha de Publicación | 31 enero de 2021
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | FECHA PROGRAMADA
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción | 1.1 Política de Administración de Riesgos | Socializar a enlaces y líderes de proceso Política de Administración de Riesgo, | Plan de comunicación y difusion politica Administracción de riesgo | Subdirección Administrativa y Financiera /Sistema de Gestion Integral Comunicaciones | [12 empty] | Enero 31 de 2021 | bar: CRONOGRAMA Ene
|  |  | Política de Administración Riesgo Socializada | Subdirección Administrativa y Financiera /Sistema de Gestion Integral | [12 empty] | Abril 30 de 2021 Agosto 30 de 2021 Diciembre 30 de 2021 | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago; CRONOGRAMA Dic
| 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Validacion de Riesgos de corrupcion definidos con Líderes de proceso | Mapa de Riesgos de corrupcion validado por lideres | Subdirección Administrativa y Financiera /Sistema de Gestion Integral | [12 empty] | Enero 31 de 2021 | bar: CRONOGRAMA Ene
|  | Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados , según nueva mapa de procesos y politica de Riesgos | Mapa de Riesgos de corrupcion actualizado según Política de riesgos | Subdirección Administrativa y Financiera /Sistema de Gestion Integral | [12 empty] | Abril 30 de 2021 Agosto 30 de 2021 Diciembre 30 de 2021 | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago; CRONOGRAMA Dic
| 1.3 Consulta y divulgación | Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción Pagina Web | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Subdirección Administrativa y Financiera /Sistema de Gestion Integral | [12 empty] | Enero 31 de 2021 | bar: CRONOGRAMA Ene
|  | Actualizar Mapa de riesgos de corrupción en página web según actualizaciones realizadas | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado | Subdirección Administrativa y Financiera /Sistema de Gestion Integral | [12 empty] | Abril 30 de 2021 Agosto 30 de 2021 Diciembre 30 de 2021 | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago; CRONOGRAMA Dic
| 1.4 Monitoreo y revisión | Realizar el monitoreo riesgos de corrupción de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos. (segunda linea de defensa) | Informe de seguimiento | Subdirección Administrativa y Financiera /Sistema de Gestion Integral | [12 empty] | Abril 30 de 2021 Agosto 30 de 2021 Diciembre 30 de 2021 | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago; CRONOGRAMA Dic
| 1.5 Seguimiento | Ejecutar plan de auditorías y seguimientos ( Informe de mapa de riesgos de corrupción) | Plan de auditorías y seguimiento ejecutado | Control Interno | [12 empty] | Abril 30 de 2021 Agosto 30 de 2021 Diciembre 30 de 2021 | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago; CRONOGRAMA Dic
|  | Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desempeño y/o comité Institucioanl relacionados con la administración de los riesgos de corrupción | Reportes de seguimiento riesgos | Subdirección Administrativa y Financiera /Sistema de Gestion Integral Control interno | [12 empty] | Mayo 30 de 2021 Septiembre 30 de 2021 Enero 30 de 2020 | bar: CRONOGRAMA May; CRONOGRAMA Sept
Componente 2: Estratégia de Racionalización de Trámites | 2.1 Identificación de Trámites | Realizar un informe diagnóstico que permita identificar los trámites de la entidad. | Informe de diagnóstico de identificación de trámites de la entidad. | Subdirección Técnica | [12 empty] | 31 de julio de 2021 | bar: CRONOGRAMA Jul
| 2.2 Priorización de Trámites a Racionalizar | Realizar un informe para identificar que aspectos del trámite: "Legalización, renovación y novedades de becas de financiación para la educación superior" presentan dificultades al usuario para determinar los criterios de mejora y asì permitir establecer mecanismos que contribuyan a la reducciòn de los costos, tiempos y pasos que el usuario debe implementar para el cumplimiento del mismo | Informe con los aspectos identificados que presentan dificultades en el trámite: "Legalización, renovación y novedades de becas de financiación para la educación superior" para determinar los criterios de mejora para la racionalización del tramite | Subdirección Técnica | [12 empty] | 31 de julio de 2021 | bar: CRONOGRAMA Jul
| 2.3 Racionalización de Trámites | Implementar acciones de mejora de tipo tecnológico, administrativo, normativo o procedimental que sean necesarias de acuerdo con el informe de priozaciòn del tràmite "Legalización, renovación y novedades de becas de financiación para la educación superior". | Acciones de mejora de tipo tecnológico, administrativo, normativo o procedimental que sean necesarias de acuerdo con el informe de dificultades que afectan el trámite: "Legalización, renovación y novedades de becas de financiación para la educación superior". | Subdirección Técnica | [12 empty] | 31 de julio de 2021 | bar: CRONOGRAMA Jul
| 2.4 Interoperabilidad | Fortalecer la interoperabilidad entre la Corporación y el Municipio de Guarne frente a el siguiente tramite: "Legalización, renovación y novedades de becas de financiación para la educación superior". En lo que respecta la disposicion de espacios para la prestación del servicio social como requisitos de continudiad de los estudiantes beneficiarios de becas y creditos condonables pertencientes a este municipio. | Alianza para fomentar la oferta de prestación del servicio social | Subdirección Técnica | [12 empty] | 30 de noviembre de 2021 | bar: CRONOGRAMA Nov
Componente3: Rendición de Cuentas | 3.1Información de calidad y en lenguaje comprensible | Realizar un diagnóstico de las Debilidades, Oportunidades, Amenazas y Fortalezas del estado de la rendición de cuentas en la Corporacióncon respecto a la vigencia 2020, con la finalidad de didentificar las necesidades de información de la comunidad, buscando focalizar la estrategia de rendición de cuentas. | Memorando a la Alta Dirección con el informe diagnóstico del estado de la rendición de cuentas vigencia 2020. | Comunicadora Subdirectora Técnica Coordinador de Acompañamiento y Seguimiento | [12 empty] | 2021-03-12 | bar: CRONOGRAMA Mar
|  | Difusión de todos los datos y estadísticas que evidencien la gestión institucional de acuerdo con su quehacer misional. | Publicación en el sitio web institucional y en las redes sociales de la Coproración Gilberto Echeverri Mejía (Facebook, Twitter e Instagram), piezas gráficas con datos y estadísticas sobre la gestión misional de la entidad. | Comunicadora Subdirectora Técnica | [12 empty] | 2021-06-30 | bar: CRONOGRAMA Jun
| 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realización de dos eventos de rendición de cuentas que incluya participación de preguntas de la comunidad. | Informe de los dos eventos de rendición de cuentas que incluya participación de preguntas de la comunidad. | Comunicadora | [12 empty] | 30/07/2021 31/12/2021 | bar: CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Dic
|  | Invitar a la comunidad a realizar preguntas sobre la gestión institucional a través de un video y darle respuesta a la ciudadanía por medio de video, el cual será difundido en las redes sociales de la Coproración. | Publicación de video con preguntas de la comunidad y las respuestas institucionales en ls redes sociales de la Coproración. | Comunicadora | [12 empty] | 2021-10-31 | bar: CRONOGRAMA Oct
| 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realización de dos talleres institucionales de rendición de cuentas. | Informes de evaluación de los dos talleres institucionales de rendición de cuentas. | Subdirectora Administrativa y Financiera Subdirectora Técnica Director Ejecutivo. | [12 empty] | 2021-12-31
| 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Documento memoria donde se registren los espacios realizados por la entidad de rendición de cuentas y las evaluaciones de los mismos parte del público objetivo. | Publicación en el sitio web de la entidad del documento memria que registre los espacios realizados por la entidad de rendición de cuentas y las evaluaciones de los mismos parte del público objetivo. | Comunicadora Subdirectora Técnica Coordinador de Acompañamiento y Seguimiento | [12 empty] | 2021-12-31 | bar: CRONOGRAMA Dic
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Constituir formalmente mediante acto administrativo en la Corporacion , la dependencia de atención al ciudadano. | Acto Administrativo de formalizacion | Dirección Ejecutiva-Subdirección Administrativa y Financiera-Área Jurídica-Gestión Humana | [12 empty] | 2021-12-31 | bar: CRONOGRAMA Dic
|  | Definir perfil de cargo de la atención al ciudadano, teniendo en cuenta decreto 815 de 2018 | Perfiles de Cargo ( educacion , formacion , experiencia, ) | Tecnólogo Logístico (Líder de Atención al Ciudadano)- Comunicaciones | [12 empty] | 2021-06-30 | bar: CRONOGRAMA Jun
|  | Designar Responsables de los diferentes canales | Documento de designación de responsables de la atención telefónica y virtual (correo electrónico y chat) asociados con el servicio al ciudadano de la entidad. | Dirección Ejecutiva-Subdirección Administrativa y Financiera- Tecnólogo Logístico (Líder de Atención al Ciudadano) | [12 empty] | 2021-12-31 | bar: CRONOGRAMA Dic
| 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | incluir en el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2021 , temas relacionados con la politica de servicio al ciudadano * implementar jornadas de capacitación y formación permanente en temas de servicio al Ciudadano y de Integridad Pública | Informe y registro de la capacitación con las temáticas y desarrollo metodológico sobre fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor del servicio. | Subdirector Administrativo y Financiero, Gestion Humana, Tecnólogo Logístico (Líder de Atención al Ciudadano) | [12 empty] | 30/07/2021-30/12/2021 | bar: CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Dic
| 4.3 Normativo y procedimental | Documentar Proceso de Servicio al ciudadano articulado con la política de servicio al ciudadno | Documento | Tecnólogo Logístico (Líder de Atención al Ciudadano), Líder Gestión Documental | [12 empty] | 2021-06-30 | bar: CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Dic
|  | Documentar procedimiento para las peticiones incompletas | procedimiento para las peticiones incompletas | Tecnólogo Logístico (Líder de Atención al Ciudadano), Líder Gestión Documental | [12 empty] | 2021-08-31 | bar: CRONOGRAMA Ago
| 4.4 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar trimestralmente una encuesta de percepción ciudadana que permita evaluar ia accesibilidad de ia oferta institucional y el servicio recibido a través de ios canales de atención *Elaborar informes trimestrales para hacerle seguimiento a las PQRSD que ingresan a la entidad y los tiempos de respuesta. | informe encuesta de percepción . Ciudadana Informe PQRSD | Tecnólogo Logístico (Líder de Atención al Ciudadano)- Comunicaciones | [12 empty] | 15/04/2021-15/07/2021-15/10/2021-30/12/2021 | bar: CRONOGRAMA Mar; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept; CRONOGRAMA Dic
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Coodinar y diligenciar la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) Procuraduría General de la Nación | Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2021, generado por el sistema ITA de la Procuraduria General de la Nación | Técnologa en Gestión Documental Comunicadora | [12 empty] | 31 de diciembre de 2021 | bar: CRONOGRAMA Dic
| 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Disponer de medios de seguimiento para facilitar la consulta al ciudadano sobre el estado de su PQRS desde su recepción hasta su respuesta | Link en la página Web linkeado con el sistema de gestión documental, para la caonsulta del estado de la PQRSD mediante el número de radicado asiganado a la petición. | Técnologa en Gestión Documental Comunicadora | [12 empty] | 28 de febrero de 2021 | bar: CRONOGRAMA Feb
| 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Socializar los instrumentos Gestión de la Información a todos los colaboradores y contratistas de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía. | Informe que contega las piezas gráficas utilizadas para la difusión de los instrumentos de información que dispone la Corporación, la lista de asistencia a la socialización y la evaluación del público asistenta a la misma. | Técnologa en Gestión Documental Comunicadora | [12 empty] | 31 de diciembre de 2021 | bar: CRONOGRAMA Dic
|  | Actualización del Esquema de Publicación de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía | Acto Administrativo por medio del cual se realiza la actualización del Esquema de publicación de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía | Técnologa en Gestión Documental Comunicadora | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago; CRONOGRAMA Dic
| 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad | Implementar en el sitio web de la entidad, 3 mejoras orientadas a darle cumplimiento a los criterios diferenciales de accesibilidad: 1. Espaciado de texto. 2. Contaste para mejorar la visibilidad. 3. Dislexia amigable o cambio de fuente para mejorar la lecturabilidad. | Pantallazos del sitio web de la entidad con las 3 mejoras orientadas a darle cumplimiento a los criterios diferenciales de accesibilidad: 1. Espaciado de texto. 2. Contaste para mejorar la visibilidad. 3. Dislexia amigable o cambio de fuente para mejorar la lecturabilidad. | Comunicadora | [12 empty] | 31 de diciembre de 2021 | bar: CRONOGRAMA Dic
| 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar una capacitación a empleados y contratistas de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía sobre la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Informe con las evidencias de la capacitación realizada. | Técnologa en Gestión Documental Comunicadora | [12 empty] | 30 de julio de 2021 | bar: CRONOGRAMA Jul
|  | Implementar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en el sitio Web oficial de forma permanente. | Informe sobre la encuesta de satisfación sobre el link Transparencia y acceso a la información publicado en el sitio web de la Corporación. | Comunicadora | [12 empty] | 31 de diciembre de 2021 | bar: CRONOGRAMA Dic
6. Iniciativas Adicionales | 6.1 Iniciativas Adicionales | Realizar Autodiagnóstico para la gestión conflicto de interés | Informe de resultados del atodiagnóstico para la gestión conflicto de interés | Oficial de Integridad Subdirectora Administrativa y Financiera | [12 empty] | 30 de julio de 2021 | bar: CRONOGRAMA Jul
|  | Definir estrategia para la gestión de conflicto de interés | Plan de las estrategias deconflicto de interes | Oficial de Integridad Subdirectora Administrativa y Financiera Abogada | [12 empty] | 30 de julio de 2021 | bar: CRONOGRAMA Jul
|  | Aprobar el Plan de conflicto de interés por Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de aprobaciòn del CIGD | Oficial de Integridad Subdirectora Administrativa y Financiera CIGD | [12 empty] | 30 de julio de 2021 | bar: CRONOGRAMA Jul
|  | Realizar la ejecución y seguimiento Plan de conflicto de interés por Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Actividades ejecutadas del plan | Oficial de Integridad Subdirectora Administrativa y Financiera CIGD | [12 empty] | 31 de diciembre de 2021 | bar: CRONOGRAMA Dic