## 2022. PAAC
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [16 empty] | GDE-FR-02
Versión: 02
Página: 01 de 02
PLAN / Vigencia | Plan de Anticorrupción y Atencion al Ciudadano - PAAC Vigencia 2022
Objetivo Plan | Contribuir a la prevención, mejoramiento y creación de herramientas que contribuyan a fortalecer institucionalmente a la Corporación Gilberto Echeverri Mejía en la adopción integral del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011. Así mismo dar cumplimiento a las directrices establecidas en las Circular Externa 100 de diciembre 10 de 2021 Departamento Administrativo de función Publica
Fecha de Publicacion | Enero 31 de 2022 |  | Abril 30 de 2021
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | FECHA PROGRAMADA | OBSERVACIÓN
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1.Gestión de Riesgos de Corrupción | 1.1 Política de Administración de Riesgos | Socialización a Enlaces y /o líderes de procesos la guía de riesgos de corrupcion y su articulación con la política de Administración de Riesgos Institucional | *Presentación Guía * registro Fotográfico | Subdireccion administrativa y financiera / Planeación | [12 empty] | Abril 30 de 2022 Agosto 30 de 2022 Diciembre 30 de 2022 | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago; CRONOGRAMA Dic
| 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Construir el mapa de riesgos de corrupcción institucional teniendo como insumo el seguimineto con corte a 30 de diciembre del 2021 | Mapa de riesgos de corrupció Institucional | Subdireccion administrativa y financiera / Planeación | [12 empty] | Enero 31 de 2022 | bar: CRONOGRAMA Ene
|  | Presentar el mapa de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno para su aprobación | Mapa de Riesgos de corrupcion validado en CICI | Subdireccion administrativa y financiera / Planeación | [12 empty] | Enero 31 de 2022 | bar: CRONOGRAMA Ene
|  | Revisión y Actualizacion de riesgos de corrupcion para cada proceso cada uno de los procesos según la guia de riesgos versión 5 y la Guía de riesgos de corrupción | Matriz de Riesgos de corrupcion por proceso ( para los que aplique) | Todas las dependencias | [12 empty] | Noviembre 30 de 2022 | bar: CRONOGRAMA Nov
| 1.3 Consulta y divulgación | Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción Pagina Web | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Subdireccion administrativa y financiera / Planeación | bar: CRONOGRAMA Ene; CRONOGRAMA Ago; CRONOGRAMA Dic
|  | Actualizar Mapa de riesgos de corrupción en página web según actualizaciones realizadas | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado | Subdireccion administrativa y financiera / Planeación | [13 empty] | Se Actualiza cada que se presenten modificaciones. | bar: CRONOGRAMA Dic
| 1.4 Monitoreo y revisión | Realizar seguimiento a riesgos de corrupción | informe de riesgos por periodo ( 3 Informes) Informe Enero a Abril 30 Informe Mayo a Agosto30 Informe Septiembre a Diciembre 30 | Subdireccion administrativa y financiera / Planeación | [12 empty] | Mayo 10 de 2022 Septiembre 10 de 202 Diciembre 30 de 2022 | bar: CRONOGRAMA May; CRONOGRAMA Sep; CRONOGRAMA Dic
| 1.5 Seguimiento | Ejecutar auditorías a Plan de Anticorrupción y atención al Ciudadano | Informe Auditoria Plan de Anticorrupción | Oficina de Control Interno | bar: CRONOGRAMA May; CRONOGRAMA Sep
|  | Ejecutar auditorías a Mapa de riesgos de corrupción | Informe Auditoria Mapa de riesgo de corrupcion | Oficina de Control Interno
|  | Socializar informe de de Auditoria PAAC al Comité Institucional de coordinacion de control interno | Actas CICCI | Oficina de Control Interno | bar: CRONOGRAMA May; CRONOGRAMA Sep
Componente 2: Estratégia de Racionalización de Trámites | 2.1 Identificación de Trámites | Realizar un informe diagnóstico que permita identificar los trámites de la entidad. | Informe de diagnóstico de identificación de trámites de la entidad. | Subdirección Técnica | [12 empty] | 2022-06-30 | bar: CRONOGRAMA Jun
| 2.2 Priorización de Trámites a Racionalizar | Realizar un informe para identificar que aspectos del trámite: "Legalización, renovación y novedades de becas de financiación para la educación superior" presentan dificultades al usuario para determinar los criterios de mejora y asì permitir establecer mecanismos que contribuyan a la reducciòn de los costos, tiempos y pasos que el usuario debe implementar para el cumplimiento del mismo | Informe con los aspectos identificados que presentan dificultades en el trámite: "Legalización, renovación y novedades de becas de financiación para la educación superior" para determinar los criterios de mejora para la racionalización del tramite | Subdirección Técnica | [12 empty] | 2022-06-30 | bar: CRONOGRAMA Jun
| 2.3 Racionalización de Trámites | Implementar acciones de mejora de tipo tecnológico, administrativo, normativo o procedimental que sean necesarias de acuerdo con el informe de priozaciòn del tràmite "Legalización, renovación y novedades de becas de financiación para la educación superior". | Acciones de mejora de tipo tecnológico, administrativo, normativo o procedimental que sean necesarias de acuerdo con el informe de dificultades que afectan el trámite: "Legalización, renovación y novedades de becas de financiación para la educación superior". | Subdirección Técnica | [12 empty] | 2022-07-31 | bar: CRONOGRAMA Jul
| 2.4 Interoperabilidad | Fortalecer la interoperabilidad entre la Corporación y la Gobernación de Antioquia a traves de la secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional frente a el siguiente tramite: "Legalización, renovación y novedades de becas de financiación para la educación superior". En lo que respecta la disposicion de espacios para la prestación del servicio social como requisitos de continudiad de los estudiantes beneficiarios de becas y creditos condonables pertencientes a este municipio. | Alianza/concenio/acuerdo para fomentar la oferta de prestación del servicio social | Subdirección Técnica | [12 empty] | 2022-12-31 | bar: CRONOGRAMA Dic
Componente3: Estrategia Rendición de Cuentas | 3.1 Informar avances y resultados de la gestion con calidad y en lenguaje comprensible | Diseñar y difundir piezas gráficas sobre la gestión institucional de la Corporación y su incidencia en la comunidad. | Piezas gráficas publicadas en los canales de comunicación de la Corporación Gilberto Echverri Mejía. | Comunicaciones | [12 empty] | 31/03/2022 31/08/2022 31/12/2022 | bar: CRONOGRAMA Mar; CRONOGRAMA Ago; CRONOGRAMA Dic
|  | Adelantar las gestiones logísticas, administrativas y comunicacionales para el desarrollo de espacios de dialogo y socialización sobre los avances de los programas para el acceso a la educación superior, de la cual es corresponsable la Corporación en el Plan de Desarrollo Departamental Unidos 2020-2023. | Actas de las reuniones realizadas para conformar los espacios de diálogo. | Comunicaciones | [12 empty] | 2022-12-31 | bar: CRONOGRAMA Dic
|  | Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | Formatos internos estandarizados. | Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | 2022-03-01 | bar: CRONOGRAMA Mar
|  | Informe trimestral sobre las actividades realizadas de rendición de cuentas. | Informes de rendición de cuentas publicados en el menú Participa y la sección de Transparencia | Comunicaciones | [12 empty] | 31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022 | bar: CRONOGRAMA Mar; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sep; CRONOGRAMA Dic
|  | Definir el procedimiento de rendición de cuentas que incluya la actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas. | Procedimiento de rendición de cuentas aprobado, que incluya la actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas. | Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | 2022-03-01 | bar: CRONOGRAMA Mar
| 3.2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Semana de la Transparencia 2022, un espacio para informar a la comunidad sobre la gestión de la entidad de acuerdo con los temas recurrentes en las PQRSD. | Evidencias de la realización de la Semana de la Transparencia. | Comunicaciones | [12 empty] | 2022-12-31 | bar: CRONOGRAMA Dic
|  | Promover espacios de dialogo y socialización sobre los avances de los programas para el acceso a la educación superior, de la cual es corresponsable la Corporación en el Plan de Desarrollo Departamental Unidos 2020-2023. | Número de espacios de diálogo y socialización realizados | Comunicaciones | [12 empty] | 2022-12-31 | bar: CRONOGRAMA Dic
|  | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía. | Audiencia Pública | Comunicaciones | [12 empty] | 2022-12-31 | bar: CRONOGRAMA Dic
|  | Generar espacios de diálogo con los grupos de valor: indigenas, afrodescendientes y mejores bachilleres PDET, para acordar las metodologías para realizar los espacios de socialización sobre los programas de Acceso y Permanencia a la educación superior que lidera la Corporación. | Metodologías para realizar los espacios de socialización sobre los programas de Acceso y Permanencia a la educación superior que lidera la Corporación, acordados en los espacios de diálogo con las comunidades: indígenas, afrodescendientes y mejores bachilleres PDET. | Comunicaciones Coordinador de Acompañamiento e Integración al Territorio | [12 empty] | 2022-12-31 | bar: CRONOGRAMA Dic
|  | Realizar dos talleres sobre petición y rendición de cuentas a la comunidad. | Realización de dos talleres de petición y rendición de cuentas. | Subdirección Técnica Coordinador de Acompañamiento e Integración al Territorio | [12 empty] | 2022-12-31 | bar: CRONOGRAMA Dic
| 3.3 Responder a compromisos propuestos ,evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. | Publicación de los resultados de la rendición de cuentas en los canales de comunicación de la entidad. | Comunicaciones | [12 empty] | 2022-12-31 | bar: CRONOGRAMA Dic
|  | Implementar un formulario de evaluación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Resultados del formulario de evaluación | Comunicaciones | [12 empty] | 2022-12-31 | bar: CRONOGRAMA Dic
|  | Documento memoria de Sistematización del ejerciicio de rendición de cuentas. | Documento memoria publicado en la sección de Transparencia y el menú Participa. | Comunicaciones | [12 empty] | 2022-12-31 | bar: CRONOGRAMA Dic
Componente 4: Estrategia de Servicio al Ciudadano | 4.1 Planeación Estratégica de Servicio al Ciudadano | Socialiazar Resolución grupo interno de trabajo, “Relacionamiento con la ciudadanía" con apoyo de area de comunicaciones | Resolución Socializada | Subdireccion administrativa y financiera Comunicaciones | [12 empty] | Febrero de 2022 | bar: CRONOGRAMA Feb
|  | Realizar Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la Corporación | Documento con la caracterizacion de ciudadanos y grupos de interes para la Corporación | grupo interno de trabajo, “Relacionamiento con la ciudadanía | [12 empty] | 2022-11-30 | bar: CRONOGRAMA Nov
| 4.2 Fortalecimiento del talento Humano al Servicio del Ciudadano | Realizar Capacitación en Lenguaje claro a través de capacitación virtual para ello usar escuelavirtualdnp.gov.co y /o https://www.caroycuervo.gov.co/Cursos/Diplomado/ (esto para dar cumplimiento a circular 100-010-2021 emitida por el dafp en agosto de 2021 ) | Memorias de Curso Certificado de Asistentes | Subdireccion administrativa y financiera / talento Humano | [12 empty] | Agosto 30 de 2022 | bar: CRONOGRAMA Ago
| 4.3 Gestión de Relacionamiento con los ciudadanos | Documentar e implementar en el proceso Servicio al ciudadano teniendo en cuenta las directrices establecidas en la Polítca de Servicio al Ciudadno ( Ver caja de herramienta y autodiagnostico) | Documentos de proceso Servicio al Ciudadano | grupo interno de trabajo, “Relacionamiento con la ciudadanía | [12 empty] | Agosto 30 de 2022 Diciembre 30 de 2022 | bar: CRONOGRAMA Ago; CRONOGRAMA Dic
|  | *Realizar Diagnostico de accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la adminstración pública. Requisitos | Diagnostico NTC 6047 | grupo interno de trabajo, “Relacionamiento con la ciudadanía Subdirección Administrativa y financiera | [12 empty] | Agosto 30 de 2022 | bar: CRONOGRAMA Ago
| 4.4 Conocimiento al Servicio del Ciudadadano | Fortalecer los canales de acceso a la información y oferta pública institucional, de manera que las personas interesadas en establecer alguna solicitud o petición a la entidad, lo hagan de la manera más expedita y fácil posible | Publicacion permanente en sitio web de la entidad en Menu Atención y servici a la cudad | grupo interno de trabajo, “Relacionamiento con la ciudadanía | [12 empty] | Permanente | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
| 4.5 Evaluación de Gestión y medición de la percepcion ciudadana | Realizar una encuesta de percepción ciudadana que permita evaluar la accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido a través de los canales de atención ( frecuencia trimestral ) | Encuesta de Percepción Ciudadana | grupo interno de trabajo, “Relacionamiento con la ciudadanía | [12 empty] | 10/04/2022 10/07/2022 10/10/2022 30/12/2022 | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Oct; CRONOGRAMA Dic
|  | Elaborar informe seguimiento a las PQRSD ( frecuencia trimestral ) | Informe de Seguimiento PQRSD | grupo interno de trabajo, “Relacionamiento con la ciudadanía | [12 empty] | 10/04/2022 10/07/2022 10/10/2022 30/12/2022 | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Oct; CRONOGRAMA Dic
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Difundir a través de los canales de información de la entidad, todos los canales de atención a la ciudadanía y la sede electrónica para la realización de trámites. | Enlaces de las publicaciones realizadas para la difusión de los canales de atención a la ciudadanía y la sede electrónica para la realización de trámites. | Comunicaciones | [12 empty] | 30/07/2022 31/12/2022 | bar: CRONOGRAMA Jun
|  | Coodinar y diligenciar la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación. | Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2022, generado por el sistema ITA de la Procuraduria General de la Nación. | Gestión Documental Comunicaciones | [12 empty] | 2022-12-31 | bar: CRONOGRAMA Dic
| 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Revisar los Informes de PQRSD de la entidad, identificando las preguntas frecuentes y basado en esa revisión actualizar el listado de preguntas frecuentes de la entidad. | Listado de preguntas frecuentes de la entidad actualizadas, según la revisión de los informes de PQRSD. | Gestión Documental Comunicaciones | [12 empty] | 2022-10-31 | bar: CRONOGRAMA Oct
| 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar las Tablas de Retención Documental. | Actualización de las Tablas de Retención Documental. | Gestión Documental | [12 empty] | 2022-12-31 | bar: CRONOGRAMA Dic
|  | Actualizar los Instrumentos de Gestión de la Información: Registro de activos de la información, Esquema de Publicación y el Índice de Información Clasificada y Reservada, con base a la actualización de las Tablas de Retención Documental. | Intrumentos de Gestión de la Información, actualizados: Registro de activos de la información, Esquema de Publicación y el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Gestión Documental | [12 empty] | 2022-12-31 | bar: CRONOGRAMA Dic
| 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar una capacitación interna al personal vinculado y contratista de la entidad para mejorar el proceso de atención a la comunidad indígena del Departamento. | Memorias de Capacitación | Comunicaciones | [12 empty] | 2022-11-30 | bar: CRONOGRAMA Oct
| 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar Seguimiento cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Modulo de Autodiagnostico ITA ( Matriz actualizada con resolucion 1519 de 2020 ) | Gestión Documental Comunicaciones | [12 empty] | 2022-06-30 | bar: CRONOGRAMA Jul
6. Iniciativas Adicionales | 6.1 Iniciativas Adicionales | Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses. | grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública ( | Subdirección Administrativa y Financiera. | [12 empty] | 2022-02-28 | bar: CRONOGRAMA Feb
|  | Ejecutar Estrategia de conflicto de interes | Informes de ejecución de estrategias | Grupo de Integridad Publica | [12 empty] | 30/ 06/ 2022 30/ 12/ 2022 | bar: CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Dic
|  | Definir estrategias para la realización del curso virtual del DAFP, en relación a integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por funcionarios de la entidad. | 1. Memorias de Capacitación 2. Certificados de Capacitación | Subdirección Administrativa y Financiera / Gestión de Talento humano | [12 empty] | 2022-07-30 | bar: CRONOGRAMA Jul

## CONFLICTO (hidden)
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Año |  | 2021
Objetivo |  | Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la Corporación con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.
Fecha |  | Diciembre
Observacion |  | Documento para de Aprobacion Por CIGD J
Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés
Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Responsables | Plazos
Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | Subdireccion Adminsitrativa | Trinestre 1 de 2022
|  | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | Subdireccion Adminsitrativa | Segundo semestre de 2022
Condiciones institucionales | Comité de Gestión y Desempeño | Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses | Comité Institucional de Gestion y desempeño | 2022-02-01
|  | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestion y desempeño | Seguimiento Trinestral
|  | Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Comité Institucional de Gestion y desempeño | Trimestre 1 de 2022
| Procesos y procedimientos | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Lideres de Procesos | Semestre 2 de 2022
|  | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. | Comunicaciones | Semestre 2 de 2022
|  | Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Abogado | Semestre 2 de 2022
|  | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Abogado | Semestre 2 de 2022
Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | Comunicaciones Abogado | Semestre 1 de 2022
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Abogado | Semestre 1 de 2022
| Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Subdireccion Adminsitrativa / gestion de Talento Humano | Semestre 1 de 2022
Seguimiento y evaluación | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Subdireccion Adminsitrativa | Semestre 1 de 2022
| Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite | Subdireccion Adminsitrativa Abogado | Semestre 2 de 2022
|  | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. | Control interno | Semestre 2 de 2022
Note on E9: Pendiente Validacion